УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий  МДОУ «Детский сад № 18 «Вишенка» села Ерышевка

Ртищевского  района

Саратовской области 
                                                                                                                          __________/Н.В. Прошкина/

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по введению федерального

государственного образовательного стандарта

дошкольного образования (ФГОС ДО)

в МДОУ «Детский сад №18 «Вишенка» села Ерышевка Ртищевского района Саратовской области»

| № п/п | Мероприятие | Примерные сроки | Ответственные | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение введения ФГОС ДО |
| 1.1 | Разработка плана введения ФГОС ДО в дошкольной образовательной организации (далее ДОО) | до 01.01.2014 | Заведующий | План введения ФГОС ДО в ДОО |
| 1.2 | Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОО | поэтапно | Заведующий | Приведение локальных актов в соответствие с ФГОС ДО |
| 1.3 | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО. | постоянно | Заведующий | Исполнение требований нормативно-правовых документов |
| 1.4 | Организация исполнения федеральных и региональных требований к образовательным организациям в части создания условий реализации основной образовательной программы дошкольного образования в ДОО. | постоянно | Заведующий | Создание условий реализации ООП ДО. Корректировка разделов ООП с учётом базовой оснащённости ДОО |
| 1.5 | Учёт методических рекомендаций при разработке ООП ДО образовательной организации. | июнь 2014 | Заведующий | Разработка ООП обра-зовательной организа-ции в соответствии с ФГОС ДО |
| 1.6 | Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке ООП дошкольной образовательной организации. | Постоянно, после утверждения приказа Минобрнауки России | Заведующий | Разработка ООП образовательной организации |
| 1.7. | Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в образовательной организации | май 2014г. - декабрь 2016г. | Образовательная организация | Создание условий реализации ФГОС ДО |
| 2. Организационное обеспечение введения ФГОС ДО |
| 2.1 | Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО в ДОО. | февраль 2014г. | Заведующий | Распоряжение о создании рабочей группы по подготовке внедрения ФГОС |
| 2.2. | Организация методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО в ДОО. | постоянно | Заведующий | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС |
| 2.3 | Создание условий для реализации ФГОС ДО в образовательной организации | постоянно | Заведующий | Выполнение требований к условиям реализации ФГОС ДО |
| 2.5 | Организация обсуждения изменений в ООП дошкольной образовательной организации | декабрь 2014 | Заведующий | Внесение изменений в ООП ДОО |
| 2.6 | Разработка проекта новой образовательной программы ДОО в соответствии с ФГОС ДО и примерными основными образовательными программами дошкольного образования | до августа 2015 | Заведующий, рабочая группа | Проект ООП ДОО |
| 2.7 | Определение списка учебных пособий, используемых в образовательном процессе ДОО в соответствии с ФГОС | до августа 2015 | рабочая группа | Комплексирование программ |
| 2.8 | Организация взаимодействия ДОО по обеспечению преемственности ФГОС НОО и ФГОС ДО | постоянно | Заведующий | Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФГОС |
| 2.9 | Предварительный анализ ресурсного обеспечения групп ДОО в соответствии с ФГОС ДО | октябрь 2014 | Воспитатель | Получение объективной информации о готовности ДОО к переходу на ФГОС |
| 3. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС |
| 3.1 | Обеспечение повышения квалификации, подготовки и переподготовки педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДОУ через активные формы методической работы, курсов повышения квалификации. | поэтапно | Заведующий | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС |
| 3.2 | Создание творческих групп педагогов по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС | по мере необходимости | педагоги | Ликвидация затруднений |
| 3.3 | Использование методических рекомендаций по проведению аттестации педагогических работников образовательной организации | Постоянно | Заведующий | Сопровождение аттестации педагогических работников |
| 3.4 | Методическое обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по введению ФГОС ДО | постоянно | Заведующий | Подбор рекомендованной литературы и интернет-ресурсов |
| 3.5. | Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в образовательной организации | май 2014г. - декабрь 2016г. | Образовательная организация | Создание условий реализации ФГОС ДО |
| 4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО |
| 4.1 | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС должностных инструкций работников ДОО | до августа 2015 | Заведующий | Соответствие должностных инструкций требованиям ФГОС |
| 4.2 | Изучение и использование методических рекомендаций по оказанию дополнительных образовательных услуг в условиях введения ФГОС ДО | до августа 2014 | Заведующий, рабочая группа | Оказание дополнительных образовательных услуг в условиях введения ФГОС |
| 5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДОО |
| 5.1 | Участие в инструктивно-методических семинарах, вебинарах и пр. по вопросам внедрения ФГОС ДО. | 2014-2016гг. | Заведующий | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС |
| 5.2 | Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС | 2013-2014 | Заведующий | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС |
| 5.3 | Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС (Включение в публичный доклад заведующего ДОУ раздела, отражающего ход введения ФГОС) | Июль-август | Заведующий | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС |
| 5.4 | Участие образовательной организации в общественных обсуждениях реализации ФГОС ДО (вебинары, семинары и т.д.) | постоянно | Образовательная организация | Обсуждение хода и результатов внедрения ФГОС ДО |
| 5.5 | Проведение педсоветов и других мероприятий в образовательной организации по введению ФГОС ДО. | регулярно | Заведующий | Организация общественных обсуждений по реализации ФГОС ДО в образовательной организации |